**Project Charter**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **Naziv projekta** | Gis baza civilnih objekata i žrtava NATO bombradovanja 1999. godine na području Kosova i Metohije; Preklapanje sa bazom obolelih od karcinoma na detektovanim lokacijama |  |
|  | **Osnov projekta** | Osnov projekta čine podaci koji treba da daju uvid o broju nastradalih žrtava, teritorijalni obuhvat i lokaciju oštećenih i uništenih objekata od strane NATO saveza |  |
|  | **Ciljevi i obuhvat projekta** | * Evidentirati što veći broj žrtava na teritoriji KiM * Evidentirati objekte (oštećene i uništene) * Predstaviti celokupan obuhvat teritorije koja je bombardovana od strane NATO-a * Predstaviti vezu između porasta broja obolelih od karcinoma na datoj teritoriji sa posledicama NATO bombardovanja * Dobijene rezultate grafički predstaviti |  |
|  | **Ključni stejkholderi** | Klijent: prof. dr Aleksandar Peulić  Sponzor: prof. dr Aleksandar Peulić  Projekt menadžer: Tijana Milutinović, student  Projektni tim: Tijana Milutinović, student |  |
|  | **Ključni događaji** | **Pokretanje projekta**  **Planiranje projekta** Evidentirati što veći broj žrtava na teritoriji KiM, Evidentirati objekte (oštećene i uništene), Predstaviti celokupan obuhvat teritorije koja je bombardovana od strane NATO-a, Prikupiti podatke o broju obolelih od karcinoma u periodu posle 1999. godine, Predstaviti vezu između porasta broja obolelih od karcinoma na datoj teritoriji kao posledicu NATO bombardovanja  **Realizacija projekta** (Dobijene rezultate grafički predstaviti  **Završetak projekta** (Isporuka rezultata projekta) | **18.11.2023.**  **18.11.2023-20.12.2023**  **20.12.2023.-08.01.2024.**  **08.01.2024-10.01.2024.** |
|  | **Budžet projekta** | 50 bodova |  |
|  | **Ograničenja i rizici** | Dostupnost i pouzdanost podataka |  |
|  |  |  |  |